## Planificación Gantt
NBP ( Neo Balompie)
Adrián Cámara Muñoz
2020-03-24 10:17
|  | marzo 2020 | [22 empty] | abril 2020 |  | abril 2020 | [27 empty] | mayo 2020 |  | mayo 2020 | [28 empty] | junio 2020 | junio 2020
 | time axis 2020-03-09 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Propuesta de Proyecto | completada
Reunión semanal 1 | completada
Entrega Plan de proyecto | completada | bar: 2020-03-15
Planificación de proyecto | en proceso | bar: 2020-03-10 to 2020-03-15; 2020-03-30 to 2020-06-14
Crear proyecto en Github | completada | bar: 2020-03-18
Reunion semanal 2 | completada
Entrega primer informe personal | completada | bar: 2020-03-22
Definición de requisitos | en proceso
Reunión semanal 3 | por hacer | bar: 2020-03-28
Reunion semanal 4 | por hacer
Diseño y arquitectura | por hacer | bar: 2020-04-06 to 2020-04-19
Reunion semanal 5 | por hacer
Reunion semanal 6 | por hacer | bar: 2020-04-18
Desarrollo de programación y construcción de producto | por hacer
Reunion semanal 7 | por hacer | bar: 2020-04-25
Fase de pruebas | por hacer
Reunion semanal 8 | por hacer | bar: 2020-05-02
Modificación de requisitos | por hacer
Reunion semanal 9 | por hacer | bar: 2020-05-09
Implementación de nuevas funciones | por hacer
Reunion semanal 10 | por hacer | bar: 2020-05-16
Reunion semanal 11 | por hacer
Segunda fase de pruebas | por hacer | bar: 2020-05-27 to 2020-05-31
Reunion semanal 12 | por hacer
Preparación la presentación | por hacer | bar: 2020-06-01 to 2020-06-04
Presentación del proyecto | por hacer

## Project overview
NBP(adrián)
Adrián Cámara
2020-03-27 14:51
Equipo del proyecto | Rol
Adrián Cámara | Project owner
Lucía Montiel | Team member
Ruben Bullones | Team member
Juan Manuel Pérez González | Team member
Mari Carmen Lopez Gomez | Team member
Jesús Vicente | Project manager
Rubén González García | Team member
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Propuesta de Proyecto (100% Completado)
9 mar 2020 - 15 mar 2020 (7 días) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Determinar de una forma conceptual las funciones que tendrá nuestra aplicación | ✓ | Describir el proyecto | Jesús Vicente
| Ruben Bullones | - | Definir que herramientas vamos a implementar para llevar a cabo nuestra aplicación y cómo vamos a trabajar | ✓ | Análisis de viabilidad | Jesús Vicente
| Juan Manuel Pérez González | - | analizar si nuestro producto podrá ser de utilidad a alguien y si podemos llevarlo a cabo con los recursos de los que disponemos | ✓ | Análisis de riesgos | Jesús Vicente
| Lucía Montiel | - | Analizar los posibles inconvenientes que nos pueden surgir durante el proceso y buscar formas de que esto no ocurra o, en caso de que ocurra, formas de solucionarlo | ✓ | Plan de trabajo global | Jesús Vicente
| Rubén González García |  |  | ✓ | Definir metodología a usar | Jesús Vicente
| Adrián Cámara |  |  | ✓ | Determinar herramientas software a usar | Jesús Vicente
| Jesús Vicente |  |  | ✓ | Entregar informe al cv | Jesús Vicente
Reunión semanal 1 (100% Completado)
13 mar 2020 - 13 mar 2020 (1 días) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | No retrasarse con la entrega | ✓ | Hablar sobre lo que ha hecho cada miembro durante la semana | Adrián Cámara
| Ruben Bullones | - | Aportar ideas para el proyecto que puedan haber surgido durante la semana | ✓ | Comprobar que las tareas a entregar van por buen camino | Adrián Cámara
Juan Manuel Pérez González
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Entrega Plan de proyecto
15 mar 2020 - 15 mar 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Planificación de proyecto (0% Completado)
16 mar 2020 - 29 mar 2020 (14 días) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | que cada uno aporte ideas diferentes al haberlo trabajado en solitario | - | Crear planificación en sinnaps personal | Adrián Cámara
| Ruben Bullones | - | tener un plan de proyecto lo más completo posible | - | reunión grupal para poner en comun | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | - | crear sinnaps grupal | Adrián Cámara
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Crear proyecto en Github (100% Completado)
18 mar 2020 - 18 mar 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos | ✓ | crear repositorio en gitHUB | Adrián Cámara
|  |  |  | ✓ | añadir nombres al README.md | Adrián Cámara
Reunion semanal 2 (100% Completado)
21 mar 2020 - 21 mar 2020 (1 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | ✓ | Definir nombre de proyecto | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | ✓ | Poner fecha y hora para las reuniones proximas | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | ✓ | Recordar a los miembros de hacer el informe personal | Adrián Cámara
| Rubén González García |  |  | ✓ | Recordar a los miembros que implementen sinnaps propio antes de la reunión para ponerlo en común | Adrián Cámara
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Entrega primer informe personal (100% Completado)
22 mar 2020 - 22 mar 2020 (1 días) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Valorar el trabajo realizado hasta la fecha por uno mismo y por sus compañeros para ver los fallos para tratar de mejorar | ✓ | describir tareas realizadas durante estas semanas | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | ✓ | valorar trabajo propio | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | ✓ | valorar trabajo de los compañeros | Adrián Cámara
| Rubén González García |  |  | ✓ | definir tareas a desarrollar en las proximas semanas | Adrián Cámara
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Definición de requisitos (0% Completado)
24 mar 2020 - 5 abr 2020 (13 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | Capturar requisitos | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | Clasificar requisitos | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | - | Comprobar casos de uso | Adrián Cámara
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunión semanal 3 (0% Completado)
28 mar 2020 - 28 mar 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos | - | Hablar de lo hecho durante la semana | Adrián Cámara
|  |  |  | - | Comprobar que todas las entregas van al dia | Adrián Cámara
Reunion semanal 4 (0% Completado)
4 abr 2020 - 4 abr 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos | - | repasar o hecho durante la semana | Adrián Cámara
|  |  |  | - | comprobar que las tareas a entregar van al dia | Adrián Cámara
|  |  |  | - | ayudarnos con los fallos que hayan podido surgir | Adrián Cámara
Diseño y arquitectura (0% Completado)
6 abr 2020 - 19 abr 2020 (14 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | Diseño de clases (java) | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | Diseño de entidades y relaciones (MySQL) | Adrián Cámara
Juan Manuel Pérez González
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunion semanal 5 (0% Completado)
11 abr 2020 - 11 abr 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos | - | repasar lo hecho durante la semana | Adrián Cámara
|  |  |  | - | buscar soluciones a los problemas surgidos | Adrián Cámara
|  |  |  | - | comprobar que las tareas a entregar van al dia | Adrián Cámara
Reunion semanal 6
18 abr 2020 - 18 abr 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Desarrollo de programación y construcción de producto (0% Completado)
20 abr 2020 - 8 may 2020 (19 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | implementar clases java | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | implementar base de datos MySQL | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | - | desarrollo de la interfaz | Adrián Cámara
Lucía Montiel
Rubén González García
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunion semanal 7
25 abr 2020 - 25 abr 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fase de pruebas (0% Completado)
2 may 2020 - 15 may 2020 (14 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | testeo de la aplicación | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | validación | Adrián Cámara
Juan Manuel Pérez González
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunion semanal 8
2 may 2020 - 2 may 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Modificación de requisitos (0% Completado)
9 may 2020 - 15 may 2020 (7 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | revisar requisitos | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | modificar/añadir requisitos | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | - | clasificar los nuevos requisitos | Adrián Cámara
| Lucía Montiel |  |  | - | revisar casos de uso | Adrián Cámara
| Rubén González García |  |  | - | comprobar nuevos casos de uso | Adrián Cámara
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunion semanal 9
9 may 2020 - 9 may 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Implementación de nuevas funciones (0% Completado)
16 may 2020 - 26 may 2020 (11 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | modificar clases java | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | modificar base de datos | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | - | modificar interfaz | Adrián Cámara
Lucía Montiel
Rubén González García
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunion semanal 10
16 may 2020 - 16 may 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Reunion semanal 11
23 may 2020 - 23 may 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Segunda fase de pruebas (0% Completado)
27 may 2020 - 31 may 2020 (5 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | testeo de la aplicación | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | validación | Adrián Cámara
Juan Manuel Pérez González
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Reunion semanal 12
30 may 2020 - 30 may 2020 (1 días) | Adrián Cámara |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Preparación la presentación (0% Completado)
1 jun 2020 - 4 jun 2020 (4 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos | - | preparar documento a exponer | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | repartir partes para exponer | Adrián Cámara
| Juan Manuel Pérez González |  |  | - | prepararse la parte correspondiente | Adrián Cámara
Lucía Montiel
Rubén González García
Adrián Cámara
Jesús Vicente
Presentación del proyecto
5 jun 2020 - 5 jun 2020 (1 días) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Ruben Bullones
Juan Manuel Pérez González
Rubén González García
Lucía Montiel
Adrián Cámara
Jesús Vicente